## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Замена стояков отопления (9-этанна 18-сушилок).gsf
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: деф.акт.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________35,942 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,667 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________250,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2001 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Замена стояков отопления
1 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР, (203 руб.): 74% от ФОТ (274 руб.) СП, (137 руб.): 50% от ФОТ (274 руб.) | 100 м трубопроводов | 0.74 | 370.79 | 370.79 |  |  | 274 | 274 |  |  | 43.47 | 32.17
2 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 3 338,73 = 4 368,85 - 57,04 x 0,25 - 3,35 x 14 - 6,20 x 7 - 7,75 x 56 - 44,50 x 8,99 - 8,85 x 4,6 - 5,90 x 0,4 - 12,50 x 2,3 - 24,60 x 0,8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Новый коэффициент ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР 115,2% от СП 70,55% от | 100 м трубопровода | 0.74 | 5315.07 | 2926.89 | 2294.33 | 305.75 | 3933 | 2166 | 1698 | 226 | 295.35 | 218.56 | 22.65 | 16.76
3 | СЦМ-530-0103-3 | Трубы из полипропилена PPRC PN25 напорные (тип 3), наружным диаметром 20 мм Материалы | м | 66,526 74*0,899 | 17.93 |  |  |  | 1193
4 | СЦМ-300-9911-7 | Муфты комбинированные для труб разъемные из полипропилена PPRC (тип 3), наружная резьба, диаметр20 мм Материалы | шт. | 36 | 55.06 |  |  |  | 1982
5 | СЦМ-300-9911-8 | Муфты комбинированные для труб разъемные из полипропилена PPRC (тип 3), наружная резьба, диаметр25 мм Материалы | шт. | 2 | 78.96 |  |  |  | 158
6 | СЦМ-300-9911-21 | Тройники переходные из полипропилена PPRC (тип 3), диаметром 20-20-20 мм Материалы | шт. | 38 | 6.48 |  |  |  | 246
7 | СЦМ-300-9911-14 (прим.) | Переходы соединительные из полипропилена PPRC (тип 3), диаметром 25-20 мм Материалы | шт. | 2 | 2.77 |  |  |  | 6
8 | СЦМ-300-9911-13 | Муфты соединительные из полипропилена PPRC (тип 3), диаметром 20 мм Материалы | шт. | 2 | 2.35 |  |  |  | 5
9 | СЦМ-300-9911-43 | Угольники из полипропилена PPRC (тип 3), диаметром 20 мм Материалы | шт. | 72 | 2.33 |  |  |  | 168
10 | СЦМ-300-1461 | Фиксатор пластмассовый одинарный для металлополимерных труб размером 1/2" Материалы | шт. | 54 | 2.99 |  |  |  | 161
11 | СЦМ-300-2012-2(прим.) | Кран полипропиленовый диаметром 20мм Материалы | шт. | 2 | 41.77 |  |  |  | 84
12 | СЦМ-300-2012-2 | Кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2), диаметром, мм: 20 Материалы | шт. | 2 | 41.77 |  |  |  | 84
13 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР, (1 руб.): 100% от ФОТ (1 руб.) СП, (1 руб.): 60% от ФОТ (1 руб.) | тонна | 0.12284 | 4.16 | 4.16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.578 | 0.07
14 | СЦП3-2-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 0.12284 | 22.62 |  | 22.62 |  | 3 |  | 3
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 8298 | 2441 | 1701 | 226 |  | 250.8 |  | 16.76
Накладные расходы | [8 empty] | 204
Сметная прибыль | [8 empty] | 138
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 614 |  |  |  |  | 32.17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 3933 |  |  |  |  | 218.56 |  | 16.76
Материалы | [8 empty] | 4087
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0.07
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 3
Итого | [8 empty] | 8640 |  |  |  |  | 250.8 |  | 16.76
рынок 8 640 * 4,16 | [8 empty] | 35942
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 4156
Машины и механизмы | [8 empty] | 1701
ФОТ | [8 empty] | 2667
Накладные расходы | [8 empty] | 204
Сметная прибыль | [8 empty] | 138
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 35942 |  |  |  |  | 250.8 |  | 16.76
[6 empty] | Составил |  |  | Ахмедьянов А.Н.
Проверил